## 설치 및 사전 검증 스케줄
설치 및 사전 검증 스케줄
작업구분 | 작업내역 | 비고 | 예상시간
신규장비 배송 및 설치 | 신규 서버 배송 및 설치 |  | 3일
OS설치 및 파일 시스템 생성
신규 서버 환경 구성 | OS 환경 설정(IP, Hostname 변경, user/group등 기존 서버와 동일 환경 설정) |  | 1시간
| WAS 설치 및 구성 |  | 4시간
| 웹 서버 설치 및 구성 |  | 2시간
사전 검증 | 웹 응용 서버의 이중화 구성에 따른 장애 대응 검증
| 주전산기 DB와 연계하여 프로그램 정상 기동 테스트 | 정상 기동 여부 확인

## 전환 이행 스케줄
전환 이행 스케줄
작업구분 | 작업내역 | 비고 | 예상시간
사전준비 | 기존 시스템 응용 프로그램 변경/수정 Closing |  | -
사전 검증된 응용 프로그램의 웹응용 서버로의 이관
시스템 전환 | 시스템 전환 당일 외부 사용자 접근 금지 확인 |  | 15분
| 웹서버 Web Server Down |  | 15분
| Web Server 재 기동 |  | 30분
| 웹응용서버의 세션 및 Load 분산 여부 확인 |  | 15분